|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення районної ради від 08.02.2013 № 22/19 |
| --- | --- |

# Програма

розвитку  малого  і середнього підприємництва

в Луцькому районі на 2013 - 2014 роки

м. Луцьк 2013

##### З М І С Т

| 1. Характеристика (паспорт) Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Луцькому районі на 2013 – 2014 роки (далі – Програма) | 3 |
| --- | --- |
| 2. Стан і аналіз розвитку малого і середнього підприємництва в районні 3. Мета Програми. Основні напрямки та пріоритетні завдання 4. Очікувані (прогнози) показники ефективності реалізації заходів Програми | 6 9 12 |
| 5. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів 6. Заходи Програми | 12 13 |
| Розділ І. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності | 13 |
| Розділ ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка | 17 |
| Розділ ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення | 21 |
| Розділ ІV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва | 24 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ)

Програми розвитку  малого і середнього підприємництва

в Луцькому районі на 2013 – 2014  роки

| 1. | Загальна характеристика регіону: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площа території (тис. км. кв.) – 0,973 (4,8 відсотка території області) Кількість населення (тис. чол.) – 61,4 (на 1 грудня 2012 року) Специфіка – аграрно-промислова (промисловість - 75 відсотків, сільське господарство - 25 відсотків) Відсоток безробітних до всього працездатного населення - 1,3 відсотка. Перелік територій, які відносяться до зон інвестиційної привабливості – Боратинська, Гіркополонківська, Липинська, Маяківська, Піддубцівська, Підгайцівська, Рокинівська, Смолигівська сільські та Торчинська селищна ради. |  |  |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення) Термін реалізації Програми | Доручення Кабінету Міністрів України від 05.07.2012 № 24426/1/1-12 Рішення районної ради від 08.02.2013 № 22/19 „Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва в Луцькому районі на 2013 – 2014 роки” 2013-2014 роки |  |
| 3. | Головний замовник (ініціатор розроблення Програми) Головний розробник Програми Співрозробники: | Районна державна адміністрація Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 1. Структурні підрозділи райдержадміністрації. 2. Територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за згодою). 3. Районна рада 4. Громадські об'єднання підприємців (за згодою). 5. Сільські селищні ради. |  |
| 4. | Мета Програми | Створення стимулюючих умов для розвитку малого і середнього підприємництва |  |
| 5. | Перелік пріоритетних завдань програми | Зростання кількості суб'єктів малого і середнього підприємництва шляхом удосконалення системи його державної підтримки, упровадження ефективної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, подальше реформування дозвільної системи, підтримка ділової та інвестиційної активності, активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, залучення суб'єктів підприємництва до інноваційного виробництва |  |
| 6. | Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: | Дані станом на початок дії Програми | Очікувані показники (прогноз) |
|  | Кількість діючих малих і середніх підприємств/кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (одиниць) * | х /59 | х/ 63 |
|  | Чисельність працюючих у малих і середніх підприємствах/найманих (тис. осіб) * | 2,8/2,8 | 3,1/3,1 |
|  | Кількість фізичних осіб-підприємців (тис. осіб) | 4 | 4,3 |
|  | Питома вага реалізованої продукції (робіт, послуг) малих і середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) (%)* | 17,2 | 19,5 |
|  | Надходження до бюджетів від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва (млн. грн.) | 13,2 | 15,1 |
|  | Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва (одиниць): - бізнес-центри - бізнес-інкубатори - технопарки - лізингові центри - фінансово-кредитні установи: (кредитні спілки, установи взаємного кредитування) - фонди підтримки підприємництва - інвестиційні, інноваційні фонди і компанії (у т.ч. агенції з питань залучення інвестицій) - біржі - інформаційно-консультативні установи - страхові компанії - аудиторські фірми | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 |
|  | Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб) | 900 | 1100 |
|  | Кількість створених нових робочих місць** (одиниць) | 1000 | 1000 |
| 7. | Терміни і етапи реалізації Програми | 2013 – 2014 |  |
| 8. | Перелік цільових проектів і підпрограм Виконавці | Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Волинській області на 2013 – 2014 роки Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації |  |
| 9. | Джерела фінансування Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, тис. грн., у тому числі: кошти районного бюджету*** | Районний бюджет, залучені кошти: кредити банків, внутрішні та зовнішні інвестиції, кошти небанківських установ, цільові кошти міжнародних фінансових організацій, Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття, Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, обласного Лізингового фонду, кошти міжнародної технічної допомоги Державний, обласний, районний бюджети 40 40 |  |
| 10. | Система організації контролю за виконанням Програми | Виконання Програми щокварталу розглядається на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації. Інформації про хід виконання Програми щорічно обласній державній адміністрації та районній раді |  |

* - статистичні показники малих підприємств наведені за 2011 рік без врахування середніх підприємств

**- показники передбачені Програмою зайнятості населення Луцького району на 2012-2013 роки

*** - у межах виділених коштів

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в районі на    2013 – 2014 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, „Про адміністративні послуги”, „Про особисте селянське господарство”, постанови Кабінету Міністрів України від       02.03.2011  № 246 „Питання нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину, та молочні продукти, м'ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати”, ґрунтується на основних положеннях Програми економічних реформ на       2010 – 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, схваленої 02 червня 2010 року Комітетом з економічних реформ, утвореним Указом Президента України від 26 лютого 2010 № 273, Стратегії економічного та соціального розвитку Волинської області на         2004 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 10 грудня          2004 року № 16/3 (зі змінами), Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Волинській області на 2013 – 2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року 14/17, Методичних рекомендацій щодо формування реалізації регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва  від 18 вересня 2012 року № 44 і визначає комплекс заходів, розроблення і реалізація яких здійснюється на районному рівні.

Програма є одним з важливих інструментів реалізації державної політики розвитку малого і середнього підприємництва, ефективної регіональної та регуляторної політики, політики зайнятості населення та інноваційно-інвестиційної стратегії держави.

2. Стан і аналіз розвитку малого і середнього підприємництва в районні.

Розвиток малого і середнього підприємництва у 2011 – 2012 роках відбувався в умовах реалізації економічних реформ, дерегуляції бізнесу, удосконалення дозвільного законодавства, скорочення кількості видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, та документів дозвільного характеру. Формування стимулюючих умов для ефективного розвитку підприємницької діяльності у селах та селищах району здійснювалося шляхом удосконалення регуляторних процесів та нормативно-правової бази, реалізації нових підходів до реєстрації підприємців, надання їм дозвільних документів, застосування пільгових механізмів фінансової та ресурсної підтримки, розбудови інфраструктурних компонентів, підвищення кадрового потенціалу малого підприємництва, створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення прямих іноземних інвестицій у малий бізнес. Реалізовувалися заходи щодо розвитку підприємництва серед окремих категорій населення (безробітних, молоді, незайнятого сільського населення).

Аналіз виконання заходів програми підтримки малого підприємництва в районні на 2011 – 2012  роки свідчить про наступне.

Станом на 01.01.2012 в районі кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становила 59 одиниць (по області – 42). Всього в районі діяло 360 малих підприємств, що на 12,9 відсотка більше, ніж за 2010 рік. Спостерігалось зменшення кількості найманих працівників малих підприємств на 8,1 відсотка.

Кількість фізичних осіб-підприємців за 2012 рік, у порівнянні з          2011 роком, дещо зросла. За минулий рік зареєстровано 58 юридичних та      184 фізичних особи. До районного бюджету надійшло 23 тис. грн. реєстраційного збору.

Питома вага малих підприємств у загальнорайонному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг станом на 01.01.2012  зменшилася і становила 17,2 відсотка (по області – 14 відсотків) проти 19,3 відсотка у       2010 році.

У 2011 році малі підприємства реалізували продукції, виконали робіт, послуг на суму 638,1 млн. грн., що становить 110,2 відсотка до попереднього періоду (по області – 109,6 відсотка). Збільшилась кількість малих підприємств, які спрацювали прибутково – на 4,4 відсотка.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування малих підприємств району за 2011 рік склав 3,5 млн. грн. прибутку, тоді як за 2010 рік підприємства одержали 19,2 млн. грн. збитку.

У малому бізнесі працює понад 19 відсотків економічно активного населення працездатного віку.

Питома вага надходжень до бюджетів усіх рівнів від малих підприємств та фізичних осіб-підприємців за 2012 рік становила 18,9 відсотка.

У 2012 році з районного бюджету на фінансування заходів Програми кошти не виділялися через їх відсутність у бюджеті.

З початку інвестування в район надійшло прямих іноземних інвестицій на суму 19,5 млн. дол. США, що становить 5,5 відсотка обласного обсягу. Обсяг іноземних інвестицій на одного жителя склав 320,7 дол. США.                 30 підприємств отримали інвестиції.

Районним центром зайнятості за 2012 рік 18 особам надана одноразова допомога по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності на загальну суму 161,9 тис. грн.

Суб’єктам підприємницької діяльності протягом 2012 року продано      15 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 9,7 га від реалізації яких надійшло (з розстрочкою минулих років) 5,7 млн. грн.

Райдержадміністрацією проведено роботу зі створення в районі передбачуваного, прозорого та економічно - обґрунтованого нормативно-правового поля у сфері підприємницької діяльності, реформування дозвільної системи.

У І півріччі 2011 року в районі забезпечено проведення прискореного перегляду регуляторних актів відповідно до вимог Закону України „Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”. В результаті прискореного перегляду було скасовано 38. діючих регуляторних актів сільських, селищних, районної, рад.

Розроблення і прийняття регуляторних актів здійснюється відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації річного Плану підготовки проектів регуляторних актів із застосуванням процедурних вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації забезпечує перегляд регуляторних актів на підставі відстеження результативності їх дії відповідно до затвердженого Плану-графіку.

З метою забезпечення вільного доступу підприємців, їх громадських об’єднань до інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань регуляторної діяльності та поліпшення бізнес-середовища на веб-сайті райдержадміністрації створено розділи „Регуляторні акти”, „Дозвільний центр”, „Державний реєстратор”.

Відповідно до вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” в районні реалізовувалися заходи щодо подальшого реформування дозвільної системи, які дозволили суттєво спростити механізм надання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру.

В районні функціонує дозвільний центр функції якого виконує державний адміністратор апарату райдержадміністрації.

Робоче місце державного адміністратора підключене до системи електронного документообігу з місцевими дозвільними органами у рамках загальнодержавної системи „Реєстр документів дозвільного характеру”.

Станом на 01 січня 2013 року до державного адміністратора звернулось 1013 суб’єктів господарювання, яким видано 455 документів (що у 2,6 раза більше відповідного періоду минулого року) дозвільного характеру та надано 558 консультацій. Практикується декларативний принцип ведення господарської діяльності (зареєстровано 7 декларацій).

З 01 січня 2012 року документи дозвільного характеру видаються виключно через державного адміністратора згідно з переліком, затвердженим Законом України „Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”.

Зміни, які відбулись протягом 2011-2012 років у законодавстві з питань державної реєстрації сприяли суттєвому підвищенню якості надання послуг у системі державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, сприяли зменшенню часових та фінансових витрат підприємців на започаткування та закриття бізнесу. Державні реєстратори проходять системну перепідготовку та підвищення кваліфікації.

З метою застосування світових стандартів адміністрування податків, відповідно до затвердженої районною радою від 04 квітня 2012 року № 16/13 Територіальної програми створення Центру обслуговування платників податків на 2012 – 2013 роки, в районі на базі Луцької об’єднаної державної податкової інспекції утворено сервісний центр обслуговування платників податків.

У 2011 році проведено інвентаризацію адміністративних послуг, що надаються в районі, перелік яких розміщено на офіційному веб-сайт райдержадміністрації.

Дерегулятивні заходи влади позитивно вплинули на поліпшення інвестиційного клімату та сприяли реалізації ряду інвестиційних проектів, які мають важливе значення для розвитку економіки району.

Підсумовуючи виконання заходів Регіональної програми підтримки малого підприємництва на 2011 – 2012 роки, слід відзначити, що поряд з позитивними зрушеннями, які були досягнуті протягом останніх двох років, у розвитку підприємництва мають місце питання, які на сьогодні ще залишаються невирішеними й актуальними.

Зокрема:

- потребує удосконалення система кредитування малого бізнесу;

- відсутні дешеві банківські кредити для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- вимагає подальшого удосконалення робота дозвільного центру;

- недостатнє запровадження стимулюючих факторів для активного впровадження суб’єктами малого і середнього підприємництва передових технологій та інноваційного виробництва, виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг;

- вимагає поліпшення інвестиційний імідж сфери бізнесу;

- наявна інформаційна, інфраструктурна, кадрова мережа підтримки малого підприємництва не повною мірою відповідає його потребам;

- недостатньо активно розвивається молодіжне підприємництво, підприємництво у сільській місцевості;

- загальні параметри малого підприємництва ще не повною мірою відповідають можливостям і потребам економіки району;

- середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств є значно нижчою від середньомісячної по району;

- не повною мірою використовуються наявні географічні, природні, трудові ресурси і переваги регіону для розвитку малого бізнесу.

Вирішення зазначених питань передбачається у рамках програми розвитку малого і середнього підприємництва в Луцькому районні на 2013 – 2014 роки.

3. Мета Програми. Основні напрямки та пріоритетні завдання

Головна мета Програми – спрямування дій територіальних органів міністерств та інших центральних  органів виконавчої влади, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, об’єднань суб’єктів малого і середнього підприємництва та установ ринкової інфраструктури на створення і підтримання сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва, формування й упровадження ефективної державно-громадської системи його підтримки і захисту.

Програма є узгодженим за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексом заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого і середнього  підприємництва в районі.

Основними напрямками та пріоритетними завданнями Програми є:

1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності:

- вжиття заходів щодо адаптації у підприємницькому середовищі змін до законодавчої та нормативно-правової бази з питань дерегуляції підприємницької діяльності;

- усунення зайвих регуляторних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність;

- забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

- удосконалення діяльності державного реєстратора апарату райдержадміністрації відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, упровадження електронної реєстрації підприємців;

- удосконалення діяльності дозвільних органів, як складової частини надання адміністративних послуг відповідно до вимог законів України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та „Про адміністративні послуги”;

- зміцнення матеріально-технічної бази дозвільних органів та їх кадрового забезпечення;

- розвиток системи правового захисту підприємців;

- забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики;

- розвиток партнерства і взаємовигідного діалогу влади та бізнесу;

- створення умов для добросовісної конкуренції.

2. Забезпечення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва:

- здійснення фінансової підтримки малого і середнього підприємництва за рахунок коштів обласного та районного бюджетів;

- реалізація на конкурсній основі механізму пільгового кредитування інвестиційних проектів через обласний фонд підтримки підприємництва та часткового відшкодування з обласного та районного бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних бізнес-планів;

- часткове відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції картопле-, овоче-, фруктосховищ та об’єктів їх переробки на безповоротній основі;

- надання фінансової підтримки фермерським господарствам;

- залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для підвищення ефективності роботи суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- стимулювання підприємницької ініціативи безробітних громадян;

- створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій у сферу малого і середнього бізнесу;

- запровадження пільгових механізмів фінансової підтримки малого і середнього бізнесу на районному рівні;

- стимулювання розвитку молодіжного підприємництва.

3. Здійснення ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва:

- удосконалення діючих і запровадження передових форм ресурсної та майнової підтримки виробничих малих і середніх підприємств;

- запровадження організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня, знань, навичок підприємців з питань ведення бізнесу;

- формування розвинутої системи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів підприємництва;

- забезпечення розбудови ефективної районної інфраструктури підтримки підприємництва з метою надання інформаційних, консультативних, науково-технічних та навчальних послуг для керівників малих і середніх підприємств та підприємців.

4. Упровадження цільових проектів і пілотних програм, спрямованих на вирішення таких завдань:

- розвиток співпраці з Європейським Союзом у  сфері підтримки малого підприємництва;

- поліпшення інформаційної підтримки підприємництва;

- залучення населення сільських територій до підприємницької діяльності у сфері зеленого туризму;

- стимулювання суб'єктів малого і середнього підприємництва до запровадження перспективних інвестиційних бізнес-планів, інноваційних енергозберігаючих технологій та будівництва об'єктів туристичної  інфраструктури.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок обласного, районного бюджетів, коштів обласного фонду підтримки підприємництва та міжнародних фінансових організацій, Європейських фондів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, залучених коштів (внутрішніх і зовнішніх інвестицій, кредитів банків тощо) та інших не заборонених законом джерел фінансування.

Обсяг щорічних асигнувань на виконання Програми визначається у видатковій частині районного бюджету.

Головним розпорядником коштів районного бюджету, що виділятимуться на реалізацію заходів Програми у частині підтримки підприємництва, визначити управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, у частині часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції картопле-, овоче-, фруктосховищ та об’єктів їх переробки на безповоротній основі та фінансової підтримки особистих селянських господарств (родинних ферм).

## 4. Очікувані (прогнози) показники ефективності реалізації заходів Програми

Провадження політики щодо розвитку малого і середнього підприємництва сприятиме зміцненню його потенціалу і піднесенню ролі у здійсненні економічних реформ та структурній перебудові економіки району. Це дозволить підвищити соціальне значення малого бізнесу шляхом активного залучення населення до процесу підвищення рівня життя, створення нових робочих місць, у тому числі в сільській місцевості, збільшення рівня працевлаштування незайнятого населення, наповнення місцевих бюджетів, насичення товарних ринків конкурентоспроможною вітчизняною продукцією.

- Реалізація заходів Програми дозволить досягнути протягом двох років зростання:

- кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення до 63 одиниць;

- кількості фізичних осіб-підприємців на 10 тис. осіб наявного населення до 677 одиниць;

- кількості підприємців – фізичних осіб до 4,2 тис. осіб;

- питомої ваги малого підприємництва  у загальнорайонному обсязі виробництва регіону до 19,5 відсотка;

- надходжень до бюджетів від діяльності малих підприємств та фізичних осіб-підприємців до 15,1 відсотка.

5. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

- Координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з виконання Програми здійснює відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сільські, селищні ради відповідно до компетенції  забезпечують:

- безумовне виконання у визначені терміни передбачених Програмою заходів;

- інформування відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації про хід виконання Програми щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації узагальнену інформацію щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом та подає департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації для інформування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,  Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

- 2. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

- Розділ І. УПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

| № з/п | # Пріоритетні завдання | # Зміст заходу | Термін виконання | ## Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Ужиття заходів щодо адаптації у підприємницькому середовищі змін до законодавчої та нормативно-правової бази з питань дерегуляції підприємницької діяльності | Забезпечити формування відповідної інформаційної бази на веб-сайті райдержадміністрації | 2013 – 2014 роки | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторисних витрат |
| 1.2 | Усунення зайвих регуляторних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність, забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності | Затвердити та оприлюднити плани підготовки проектів регуляторних актів та за потреби в установленому порядку вносити зміни до них | До 15 грудня 2013 року, до 15 грудня 2014 року | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.3 |  | Забезпечити відстеження результативності регуляторних актів їх розробниками: - визначати регуляторні акти, щодо яких надійшов термін здійснення базового та повторного відстеження їх результативності; - затвердити План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів; - готувати та оприлюднювати звіти про відстеження результативності регуляторних актів | 2013 – 2014 роки щороку 2013 – 2014 роки | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.4 |  | Забезпечити функціонування „гарячої лінії”, „телефону довіри”, „інтернет-сторінок” як системи консультацій та зворотного зв’язку між місцевою владою та представниками бізнесу, їх громадськими об’єднаннями в процесі адаптації змін до законодавства | 2013 – 2014 роки | Райдержадміністрація, державний реєстратор, державний адміністратор апарату райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.5 | Удосконалення діяльності державних реєстраторів відповідно до Закону України „Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців” Удосконалення діяльності дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, зміцнення матеріально-технічної бази дозвільних центрів та Закону України „Про адміністративні послуги” | Забезпечити ефективну роботу державного реєстратора, створити належну матеріально-технічну базу, запровадити централізовану систему постійної технічної підтримки державного реєстратора по роботі з автоматизованою інформаційною системою „Єдиний державний реєстр” | 2013 – 2014 роки | Райдержадміністрація | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.6 |  | Забезпечити ефективну роботу державного адміністратора апарату райдержадміністрації, як складової частини надання адміністративних послуг, створити належну матеріально-технічну базу, запровадити централізовану систему постійної технічної підтримки державного адміністратора по роботі з автоматизованою інформаційною системою „Реєстр документів дозвільного характеру” | 2013 – 2014 роки | Райдержадміністрація | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.7 |  | Забезпечити видачу дозвільних документів виключно через державного адміністратора апарату райдержадміністрації | 2013-2014 роки | Райдержадміністрація | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.8 | Розвиток ефективної системи правового захисту підприємців | Спільно з громадськими об’єднаннями підприємців організувати проведення нарад, засідань, „круглих столів” з напрацювання пропозицій до проектів законодавчих актів та нормативно-правових документів з питань державної реєстрації, ліцензування, здійснення дозвільних процедур, оподаткування, здійснення перевірок контролюючими органами, а також з питань реформування системи надання адміністративних послуг | 2013 – 2014 роки | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, громадські об’єднання підприємців, районна міжгалузева рада підприємців району | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.9 | Забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики | Забезпечити проведення щоквартального аналізу реалізації державної регуляторної політики та його оприлюднення на веб-сайті райдержадміністрації у розділі „Регуляторні акти” | Щокварталу | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.10 |  | Постійно поновлювати електронні реєстри регуляторних актів на веб-сторінці райдержадміністрації з інформацією про результати відстеження результативності регуляторних актів та забезпечити доступ до них підприємців | 2013 – 2014 роки | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.12 | Створення умов для добросовісної конкуренції | Забезпечити погодження з обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України рішень органів влади та органів місцевого самоврядування, які можуть призвести до обмеження конкуренції й підприємництва на товарних ринках | 2013 – 2014 роки | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (за згодою) | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.13 |  | Усувати перешкоди для доступу на товарні ринки нових суб’єктів господарювання малого підприємництва (передусім на соціально-важливі ринки продовольчих товарів) шляхом проведення дослідження регіональних товарних ринків, виявлення і попередження зловживання монопольним становищем, антиконкурентних узгоджених дій | 2013 – 2014 роки | Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (за згодою), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |

Розділ ІІ. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Вартість тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Здійснення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва за рахунок коштів районного бюджету | Передбачити в районному бюджеті на підтримку підприємництва у сумі не менше 0,5 відсотка річного доходу бюджету, як це визначено Указом Президента України від 12 травня 1998 року № 456/98 „Про державну підтримку малого підприємництва” | 2013 – 2014 роки | Районна рада, фінансове управління та управління економіки райдержадміністрації | Районний бюджет | 2013 рік: районний бюджет – 10 тис. грн. 2014 рік: районний бюджет – 30 тис. грн. |
| 2.2 | Реалізація механізмів пільгового кредитування та часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, часткове відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції об’єктів з реалізації інвестиційних бізнес-планів | Забезпечити: - пільгове кредитування інвестиційних бізнес-планів суб’єктів малого підприємництва, відібраних на конкурсній основі, з обласного фонду підтримки підприємництва; - компенсацію на конкурсній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва у банках для реалізації інвестиційних бізнес-планів; - запровадження механізму компенсації відсотків за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва у банках для реалізації інвестиційних бізнес-планів; - здійснення часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції картопле-, овоче-, фруктосховищ та об’єктів їх переробки. | 2013 – 2014 роки | Обласний фонд підтримки підприємництва Управління фінансів райдержадміністрації Райдержадміністрація Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | Кошти обласного Фонду підтримки підприємництва Кошти районного бюджету Кошти місцевих бюджетів | У межах виділених коштів У межах виділених коштів У межах виділених коштів У межах виділених коштів |
| 2.3 | Надання фінансової підтримки фермерським господарствам | Спрямовувати на фінансову підтримку підприємництва та фермерства у сільській місцевості: |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | - кошти обласного відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств | 2013 – 2014 роки | Обласне відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств (за згодою), управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | Кошти Укрдерж-фонду підтримки фермерських господарств (державний бюджет) | У межах доведених обсягів коштів Укрдерж-фонду |
| 2.3.2 |  | - ресурси обласного Лізингового фонду, Волинської філії „Украгролізинг” | 2013 – 2014 роки | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | Ресурси обласного Лізингового фонду, обласної філії „Украгро-лізинг” | У межах виділених коштів |
| 2.3.3 |  | Забезпечити надання фінансової підтримки фермерським господарствам через механізм здешевлення коротко- та довгострокових кредитів | 2013 – 2014 роки | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | Державний бюджет | У межах виділених коштів |
| 2.4 | Залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для підвищення ефективності роботи суб’єктів малого і середнього підприємництва | Супроводжувати проекти Європейського Союзу у рамках Програми добросусідства „Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 роки” | 2013 – 2014 роки | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти районного бюджету | 2013 – 2014 роки – 10 % від вартості проекту |
| 2.5 | Стимулювання підприємницької ініціативи безробітних | Організувати для безробітних семінари, тренінги, навчання з орієнтації на підприємницьку діяльність та здійснювати подальший супровід підприємців-початківців з числа безробітних | 2013 – 2014 роки | Районний центр зайнятості | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | У межах кошторису витрат |
| 2.5.1 |  | Залучати сільське незайняте населення до несільськогосподарських видів економічної діяльності, зокрема до надання послуг у сфері зеленого туризму та розвитку його інфраструктури | 2013 – 2014 роки | Районний центр зайнятості, відділи розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань надзвичайних ситуацій, культури райдержадміністрації | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | У межах кошторису витрат |
| 2.6 | Створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій у сферу малого і середнього бізнесу | Інформувати зарубіжних інвесторів про регіональні інвестиційні проекти підприємств малого та середнього бізнесу, представляти інвестиційні проекти підприємств на інвестиційних ярмарках та форумах у межах України та за кордоном | 2013 – 2014 роки | Управління агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти виконавців, залучені кошти | У межах кошторису витрат |
| 2.7 | Стимулювання розвитку молодіжного підприємництва | Провести районний етап Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів та бізнес-ідей серед молоді | Щороку | Районний центр зайнятості, відділ освіти райдержадміністрації | Кошти виконавців, залучені кошти | У межах кошторису витрат |
| 2.7.1 |  | Провести районний етап Всеукраїнського конкурсу „Молодий підприємець року” | Щороку | Районний центр зайнятості | Кошти виконавців, залучені кошти | У межах кошторису витрат |

Розділ ІІІ. РЕСУРСНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

| № з/п | # Пріоритетні завдання | # Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.1 | Удосконалення діючих та запровадження передових форм ресурсної та майнової підтримки підприємництва | Поновлювати не рідше щопівроку фонди (базу даних) нежитлових приміщень, що можуть передаватися в оренду або продаватися суб’єктам підприємництва для здійснення ними підприємницької діяльності | І, ІІІ квартали 2013 – 2014 років | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.1.2 |  | Забезпечити відповідно до законодавства надання в оренду на пільгових умовах нежитлових приміщень, виробничих потужностей, обладнання для потреб суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у галузі виробництва та сфери послуг | 2013 – 2014 роки | Райдержадміністрація, районна рада, територіальні громади сіл, селищ району | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.1.3 |  | Постійно поновлювати та оприлюднювати реєстри земель несільськогосподарського призначення для продажу суб’єктам підприємницької діяльності району | І , ІІІ квартали 2013 – 2014 років | Управління Держкомзему в районі (за згодою), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.1.4 |  | Сформувати та щороку поновлювати й оприлюднювати переліки об’єктів незавершеного будівництва, що можуть реалізовуватися для потреб суб’єктів підприємництва | 2013 – 2014 роки | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.1.5 |  | Забезпечити проведення конкурсів (тендерів) з розміщення державних замовлень на придбання продукції, робіт, послуг за кошти місцевих бюджетів із залученням до виконання замовлень підприємств малого і середнього бізнесу | 2013 – 2014 роки | Структурні підрозділи райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.2.1 | Запровадження організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня знань, навичок підприємців та менеджерів з питань ведення бізнесу | Забезпечити реалізацію заходів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва „Українська ініціатива”. Здійснювати конкурсні відбори менеджерів на стажування за кордоном та перепідготовку за фахом „економіка підприємства”, „менеджмент” | Постійно, на термін дії Програми | Районний центр зайнятості, райдержадміністрація, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, кошти виконавців | ## У межах кошторису витрат |
| 3.2.2 |  | Розробити та видати довідники, бюлетені, каталоги, брошури, посібники, навчально-методичну літературу та інші друковані матеріали з питань підприємництва (у т.ч. в електронному вигляді) | 2013 – 2014 роки | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.2.3 |  | ### Залучати малі, середні сільськогосподарські підприємства та фермерів до участі у виставках-продажах, ярмарках сільськогосподарської продукції та торгах Волинської аграрної біржі | 2013 – 2014 роки | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.2.4 |  | ### Підготувати електронний каталог вільних земельних ділянок району | 2013 – 2014 роки | Управління Держкомзему в районі, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.2.5 |  | ### Забезпечити оновлення матеріалів до презентаційного компакт-диска „Волинь запрошує інвесторів до співпраці” | 2013 – 2014 роки | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |

Розділ ІV. ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

| № з/п | # Пріоритетні завдання |  | # Зміст заходу |  | Термін виконання |  | Виконавці |  | Джерела фінансуван-ня |  | Вартість, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 4.1 |  | Забезпечення розбудови регіональної інфраструктури підтримки підприємництва (у т. ч. у сільській місцевості) |  | Утворення центру надання адміністративних послуг в районі |  | 2013 рік |  | Райдержадміністрація |  | Кошти виконавців |  | У межах кошторису витрат |
| 4.2 |  |  |  | Забезпечити подальше формування мережі нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів |  | 2013–2014 роки |  | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |  | Кошти виконавців |  | У межах кошторису витрат |
|  |  |  |  | Інформаційна, ресурсна та фінансова підтримка фондів підтримки підприємництва у районі |  | 2013 – 2014 роки |  | Обласний фонд підтримки підприємництва, райдержадміністрація |  | Кошти обласного фонду підтримки підприємни-цтва |  | У межах виділених коштів |
| Загальна вартість програми: |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 2013 рік |  | * |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 рік |  | * |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  | 2013 рік |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 рік |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 2013 рік |  | * |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 рік |  | * |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього (бюджетні кошти) |  | 2013 рік |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 рік |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього за Програмою за 2013 – 2014 роки (бюджетні кошти) |  |  |  | 40 |

* - у межах виділених, залучених коштів