#### Затверджено

рішення районної ради

від 20.12.2011 № 13/6

###### КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

енергозбереження Луцького району

на 2012-2014 роки

м. Луцьк –2011

- Загальні положення

#### Енергозбереження – один із найважливіших напрямків діяльності господарського комплексу району, суттєвий важіль економічного розвитку, що підкреслено Законом України “Про енергозбереження”, який визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх установ, підприємств та організацій.

Стрімке підвищення цін на енергоносії стало причиною багатьох негативних явищ в економіці, викликало значну соціальну напругу в суспільстві. Відсутність диверсифікації джерел енергопостачання, продовження політики орієнтації на традиційних постачальників енергоресурсів призвело до майже триразового збільшення ціни на основний імпортний енергоносій – природний газ. Це відбулося на фоні недостатньої роботи із запровадження енергоефективності виробництва та запровадження нових стандартів енергоспоживання.

Підвищення енергоефективності та реалізація потенціалу енергозбереження є тепер найактуальнішими питаннями. Вони і надалі повинні стати основними факторами задоволення потреб господарського комплексу району у паливно-енергетичних ресурсах.

Проблема полягає в неприпустимо низькій ефективності використання енергоносіїв. Це наслідок деформованої структури виробництва та енергоспоживання, використання застарілих виробничих фондів енергетики, повільного впровадження енергозберігаючих технологій та ряду інших причин.

Мета програми - на основі аналізу існуючого стану та прогнозів розвитку економіки району досягти зниження енергоємності внутрішнього валового продукту, окремих видів продукції, робіт, послуг, підвищення якісного рівня і ефективності функціонування господарства, підвищення конкурентоспроможності товарів та зменшення питомого енергоспоживання за рахунок наявного в районі потенціалу енергозбереження.

Підвищення ефективності енерговикористання на даний час пов’язане з необхідністю одночасного вирішення багатьох проблем на загальнодержавному та регіональному рівнях. В економіці України залишився тільки один шлях для досягнення енергонезалежності – це шлях жорсткого енергозбереження й швидкого переходу на використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії. В закладах бюджетної сфери вирішення низки проблем з питань електропостачання, модернізації котельного обладнання.

Головним завданням програми є визначення напрямків реалізації виявлених резервів енергозбереження, розвиток зацікавленості кожного споживача паливно-енергетичних ресурсів в їх економії за рахунок повного і об’єктивного обліку, виконання необхідних заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання енергоресурсів, зменшення їх витрат, оптимізації режимів роботи обладнання, підвищення поінформованості споживачів в питаннях енергозбереження.

2 Стан енергозабезпечення в районі

2.1 Електрозабезпечення.

Єдиною (на даний час) електропостачальною організацією в районі є Луцька філія ПАТ “Волиньобленерго”. Постачання електроенергії здійснюється в основному від Рівненської атомної електростанції .

Загальна протяжність ліній електропередач 1605,5 км, трансформаторних підстанцій 110-35 кВ-8 шт, трансформаторних пунктів 10/04 кВ-458 .

Характеристика електромереж Луцької філії ПАТ “Волиньобленерго”

Таблиця 1

| Обладнання | Всього | # Клас напруги, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 | 10 | 0,4 |
| Повітряні лінії, км | 1642,45 | - | 712,99 | 929,46 |
| Кабельні вставки, км | 13,67 | - | 7,98 | 5,69 |
| Підстанції,110-35, шт. | 8 | - | - | - |
| Трансформаторні пункти 10/0,4 кВт, шт. | 452 |  |  | 452 |
| Трансформатори 110-6 кВт шт. | 11 |  | 11 |  |

Електроенергетика району має резервні можливості по задоволенню прогнозованого росту споживання електроенергії наявним споживачам.

Обсяги капітальних ремонтів енергомереж

Таблиця 2

|  | Протяжність, км | Орієнтовні витрати, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Повітряні лінії -10-6 кВт - 0,4 кВт | 61,92 103 | 60,0 285,0 |
| Трансформаторні пункти, шт | 98 | 180,0 |
| Всього |  | 525,0 |

2.2 Газопостачання.

Газопостачання населення, бюджетних установ і організацій здійснюється через ПАТ ,,Волиньгаз”. Підприємства комунальної теплоенергетики укладають угоди на поставку газу з ПАТ ,,Волиньгаз”. Газопостачання підприємств промисловості здійснюється за прямими договорами постачальниками природного газу .

Частка природного газу в паливному балансі району з врахуванням перспективи до 2012 року залишатиметься домінуючою.

Газотранспортна мережа (крім магістральних газопроводів) належить ПАТ “Волиньгаз” і налічує 924,274 км , в тому числі:

- газопроводи високого тиску –248,137 км;

- газопроводи середнього тиску –398,456 км;

- газопроводи низького тиску - 277,681 км;

- газопроводи дворові , внутрішньодворові – 310,902 км;

- ГРП - 36 одиниць.

- ШГРП – 143 одиниць.

Передбачається, що у 2011 році потреби природного газу (з врахуванням прогнозного росту промислового та сільськогосподарського виробництва, потреб житлово-комунального господарства) зменшаться проти фактичного рівня 2010 року незначно.

Одним з напрямків діяльності ПАТ ”Волиньгаз” є забезпечення споживачів району скрапленим газом. Обсяги реалізації скрапленого газу щорічно зменшуються, що викликано зниженням купівельної спроможності населення, зростанням ціни газу. Разом з тим кількість споживачів зменшується у зв’язку з газифікацією населених пунктів природним газом.

Реалізація скрапленого газу

Таблиця 3

| Показники | одиниця виміру | 2010 рік | 2011 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| кількість будинків | од. | 3260 | 2521 |
| обсяг реалізації, у тому числі населення | тонн | 124 | 96 |
| Кількість реалізації на один будинок | кг/рік | 49 | 38 |

3. Загальний потенціал та пріоритетні напрямки

енергозбереження в районі

3.1 Основні підсумки виконання регіональної програми енергозбереження за 2009-2011 роки

Період 2009-2011 років для економіки району відзначився економічним ростом і розвитком основних галузей господарського комплексу.

З метою забезпечення раціонального використання електроенергії, природного газу, тепло-, водопостачання та повне проведення розрахунків за їх споживання прийнято головою райдержадміністрації розпорядження “Про заходи щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами району”, яким розроблено Положення ,,Про порядок матеріального стимулювання керівників та працівників бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету за економне використання енергоносіїв”.

В 2010 році за економію паливно-енергетичних ресурсів преміювали працівників Луцької центральної та Торчинської районної лікарень.

Проведений аналіз використання енергоносіїв протягом 2009-2011 років по установах та організаціях району, що фінансуються з державного бюджету, свідчить про зменшення використання природного газу. Це обумовлено переведенням бюджетних споживачів на електричне опалення, замінено котли застарілих конструкцій, встановлено нові газові котли та встановлено додаткові твердопаливні котли, замінено трубопроводи теплопостачання, замінено вікна та двері на енергозберігаючі та проведено утеплення фасадів.

Протягом 2009-2011 років споживачами району збільшилось використання електроенергії, так в 2010 році (січень – жовтень) спожито 65,2 млн.кВт. год., в тому числі населенням 34,1 млн. кВт. год., в 2011 році - 69,37 млн.кВт. годин, населенням – 35,67 млн.кВт. годин, при цьому споживання збільшилось на 106,6 відсотка, населенням – 104,6. Так, в цілому по району за 2011 рік збільшено споживання електроенергії в порівнянні з 2010 роком на 4,17 млн. кВт.год.

Обсяг споживання природного газу за 10 місяців 2010 року становить 30137 тис. куб. м, в тому числі населенням 28881 тис. куб. м., відповідно в 2011 році споживання становить 28775 тис. куб. м, населенням 27603 тис. куб. м. споживання зменшилось на 4,7 відсотка, по населенню на 4,6 відсотка, тобто на 1362 тис. м3 .

Станом на 1 листопада 2011 року заборгованість ВУЖКГ смт Рокині за різницю в тарифах перед ДК ,,Газ України” становить 616,776 тис.грн.

Сільським та селищним головам, керівникам ВУЖКГ необхідно постійно проводити серед населення широку роз’яснювальну роботу по своєчасних і в повному об’ємі розрахунках за житлово-комунальні послуги.

Головним завданням енергозбереження в закладах бюджетної сфери є модернізація котельного обладнання. Вирішення цієї проблеми розв’язує такі взаємопов’язані завдання, як скорочення використання природного газу.

В ході реалізації завдань програми в 2010 - 2011 роках в бюджетній сфері було впроваджено 113 заходів на що спрямовано 3033,09 тис. грн.. бюджетних та 339,4 тис. грн. небюджетних небюджетних, це дало змогу зекономити паливно – енергетичних ресурсів на суму 845,37 тис.грн, що становить 343,149 тонн умовного палива.

Впроваджені енергозберігаючі заходи і технології:

1. В комплекс організаційно-технічних заходів з економії електричної енергії, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих джерел світла та систем освітлення:

- замінено 158 ламп розжарювання на енергозберігаючі в ЗОШ сіл Лаврів, Боголюби, Піддубці, Несвіч, Усичі та в дошкільних навчальних закладах;

- встановлено 241 енергозберігаючу лампу в Луцькій ЦРЛ;

- встановлено 25 люмінесцентних світильників в Маяківській музичній школі, 5 енергозберігаючих ламп в центрі соціального обслуговування села Білосток та 4 в Б/К с. Радомишль ;

- встановлено 30 енергозберігаючих ламп КП ,,Луцьке”;

- проведено заміну електродвигуна з насосом потужністю 15 кВт на двигун потужністю 7, 7 кВт в котельні ЗОШ с. Лище;

- проведено реконструкцію насосного обладнання системи опалення Боголюбської ЗОШ.

2. В комплекс заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів по Луцькій ЦРЛ проведено поточний ремонт тепломережі, по Торчинській РЛ проведено промивку теплотраси, по амбулаторії села Лище проведено реконструкцію внутрішньої тепломережі.

3. В комплекс заходів по заміні котлів застарілих конструкцій проведено заміну котлів в котельнях сіл Білостік, Буяни та Забороль, встановлено нові газові котли в котельнях загальноосвітніх шкіл сіл Городище, Несвіч, Забороль, Радомишль та встановлено додатковий котел в ЗОШ села Шепель.

4. Встановлено лічильник споживання природного газу в ЗОШ села Буяни та лічильник теплової енергії в ЗОШ села Липини.

5. В комплекс заходів по оптимізації режимів роботи систем теплопостачання, технічне обслуговування автоматики водогрійних котлів, реконструкцію внутрішньої системи опалення, зміну труб теплопостачання, проведення поточного ремонту котлів, проведення реконструкції системи опалення, реконструкції нагріву водопостачання, тощо в загально – освітніх школах смт Торчин сіл Ратнів, Лище, Несвіч, Буяни, Одеради, Підгайці, Веселе, Маяки, в районному будинку культури та села Г. Полонка, амбулаторії смт Рокині, в Луцькій ЦРЛ та Торчинській РЛ.

6. Впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень, поліпшення теплозахисних властивостей будівель проведено:

- заміну вікон на метолопластикові по Луцькій ЦРЛ та Торчинській РЛ, по ЗОШ сіл Забороль, Г. Полонка та Коршів, в БК села Озеряни та Піддубці, по Коршівському ДНЗ, в Б/К, сільській раді та бібліотеки с. Ратнів;

- замінену дверей на металопластикові по Луцькій ЦРЛ, в Б/К сіл Липини, Піддубці, Радомишль, Озеряни, ДНЗ села Коршів, тер центрі соціального обслуговування;

- встановлення вхідних металопластикових дверей в ЗОШ села Садів;

- ремонт покрівлі та утеплення стелі Торчинської музичної школи;

- капітальний ремонт та утеплення покрівлі приміщень в сільській раді та бібліотеки с. Ратнів, приміщень для зберігання кисневих балонів, зубопротезної лабораторії, прийомного покою пологового, терапевтичного та дитячого відділень Луцької ЦРЛ, покрівлі Чаруківської, Промінської, Маяківської, Торчинської ЗОШ, утеплення даху котельні, пральні та приймального відділення Торчинської РЛ, проведено реконструкцію покрівлі в будинку культури села Сарнівка та ЗОШ села Лаврів.

- в Б/К сіл Липини та Б/К села Лище ремонт кабінетів та утеплення фасаду.

7. В комплекс заходів по оптимізації режимів роботи систем теплопостачання, модернізації енергетичного обладнання на об’єктах бюджетної сфери проведено поточний ремонт котлів ЗОШ с. Боголюби, Радомишль, Несвіч, Городище, Ратнів, Торчинської РЛ.

8. В комплекс маловитратних енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері проведено заміну обладнання на обладнання меншої потужності: придбано нові бойлери, холодильники, МВ печі, водонагрівачі, електром’ясорубки, електроплити для терапевтичного та дитячого відділень Луцької ЦРЛ, ЗОШ сіл Боголюби, Садів, Веселе, для ДНЗ села Коршовець.

За 10 місяців 2011 року рівень оплати всіх споживачів за використану електроенергію склав 96,6 відсотка. Загальний борг споживачів з урахуванням минулих років перед Луцькою філією ПАТ „Волиньобленерго” становить 1535,38 тис. грн., в тому числі:

- промисловість – 36,66 тис. грн., рівень оплати складає 101,79 %;

- сільгоспспоживачі - 0,49 тис. грн., рівень оплати 102,18 %;

- житлово-комунальні господарства – 11,48 тис. грн., (99,15 %);

- підприємства державного бюджету - 0 тис. грн., (108,7 %);

- підприємства обласного бюджету – 0 тис. грн., (101,49 %);

- підприємства місцевого бюджету – 126,28 тис. грн., (84,28 %);

- населення – 1351,95 тис. грн., (84,28 %);

- пільги – 6,46 тис. грн., (133,3 %).

Згідно даних ПАТ „Волиньгаз” станом на 1 листопада 2011 року спожито 34,933 млн. куб. метрів газу на суму 34576,8 тис. грн. за який проплачено 3303,82 тис. грн. (96,3 %); в тому числі:

- населенням – спожито 33,652 млн. куб. метрів газу на суму 30377,46 тис. грн., проплачено 29502,18 тис. грн. (97,1 %);

- бюджетними установами та організаціями – спожито 1,281 млн. куб. метрів на суму 4199,34 тис. грн., проплачено 3801,64 тис. грн. (90,5 %).

Пільги та субсидії профінансовані відповідно на 51,0 % та 97,6 %.

Заборгованість за природний газ (враховуючи борги минулих років) станом на 1 листопада 2011 року становить по району 11570,64 тис. грн., в тому числі по населенню 11207,89 тис. грн., при цьому частка населення складає 8183,05 тис. грн., по пільгах 2922,91 тис. грн. та субсидіях 101,92 тис. грн.

Всього за 2010-2011 роки було проведено 175 енергозберігаючих заходів на 192 об’єктах, на реалізацію яких використано 37572,69 тис. грн.

Використання коштів на впровадження енергозберігаючих заходів:

В бюджетній сфері реалізовано 113 заходів, на що спрямовано 3033,09 тис. грн. бюджетних та 339,4 тис. грн. небюджетних коштів, це дало змогу зекономити паливно-енергетичних ресурсів на суму 845,37 тис. грн., що становить 343,149 тонн у. п.;

В сільському господарстві реалізовано 31 захід на які спрямовано 31401,0 тис.грн., що дало змогу зекономити паливно - енергетичних ресурсів на суму 2891,18 тис. грн., що становить 423,7 тоннам у. п.;

В промисловості впроваджено 30 заходів на які спрямовано 2718,8 тис. грн., це дало змогу зекономити паливно-енергетичних ресурсів на суму 930,03 тис.грн., що становить 399,95 тонни у. п.;

В підприємство ЖКГ спрямовано захід на суму 81,0 тис. грн., що дало змогу зекономити паливо - енергетичних ресурсів на суму 24,6 тис. грн., що становить 20 тоннам умовного палива.

З метою раціонального використання ПЕР, стимулювання впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій статтею 16 Закону України „Про енергозбереження” передбачено надання податкових пільг підприємствам, що виробляють і застосовують енергозберігаюче обладнання, пріоритетне кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії ПЕР, встановлення підвищених норм амортизації енергозберігаючих основних фондів, цільові державні субсидії на виконання науково-дослідних робіт для розроблення енергозберігаючих технологій і обладнання, нетрадиційних видів енергії.

Підприємства і організації, що здійснюють виробничу діяльність, на реалізацію енергозберігаючих проектів і заходів в основному використовували власні кошти.

3.2 Енергозбереження в закладах бюджетної сфери

Бюджетна сфера – це галузь, в якій вирішення питань з енергозбереження повинно йти з випередженням в порівнянні з іншими галузями господарського комплексу. Видатки, які будуть скорочені за рахунок зниження оплати за енергоносії, направлятимуться для використання на інші потреби.

Питання ефективного енерговикористання в закладах бюджетної сфери визначалося як одне з пріоритетних завдань Комплексної програми енергозбереження Луцького району на 2009 – 2011 роки. Відповідно до вимог Закону України ,,Про енергозбереження”, з метою забезпечення виконання завдань Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243 та Регіональної програми підвищення енергоефективності Волинської області на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 13 травня 2011 року № 4/6, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 травня 2011 року № 225 „Про стан виконання у 2010 році завдань Комплексної програми енергозбереження області на 2007 – 2010 роки” та враховуючи рішення колегії райдержадміністрації від 26 травня 2011 року № 5/1, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 8 червня 2011 року № 237 керівникам бюджетних установ поставлено завдання в 2011 році здійснювати постійний контроль за дотриманням лімітної дисципліни споживання паливо – енергетичних ресурсів, зменшення їх енергоспоживання за рахунок реалізованих енергозберігаючих заходів в закладах бюджетної сфери на 5 відсотків та вести щоденний моніторинг споживання енергоносіїв, забезпечити зменшення споживання природного газу в закладах бюджетної сфери та теплопостачальними підприємствами на 10 відсотків порівняно з 2010 роком.

Пішла тенденція щодо збільшення використання електричної енергії ніж природного газу.

При цьому слід зазначити, що частка енергоспоживання закладів бюджетної сфери району в паливно-енергетичному балансі області у 2010 році склала лише 4,5 %. Для прикладу частка Маневицького – 7,6 %, Любешівського – 7%, Камінь-Каширського – 6,8%.

Щодо енергоспоживання в розрізі видів палива, то у 2011 році в порівнянні з 2010 опалювальним роком споживання теплової енергії закладами бюджетної сфери району зменшилось на 6,1 %, природного газу на 4,5 %, електроенергії збільшилось на 4,79 %.

Пропонується приділяти увагу таким трьом факторам, які є найбільш перспективними з точки зору потенціалу енергозбереження :

- модернізація теплотехнічного устаткування бюджетних установ та організацій з метою оптимізації режимів їх теплопостачання шляхом скорочення втрат енергоресурсів;

- завершення оснащення всіх бюджетних установ приладами обліку енергоносіїв;

- розроблення перспективних бізнес-планів з енергозбереження, для реалізації яких необхідно залучати кошти державного та обласного бюджетів.

В закладах бюджетної сфери передбачається вирішити ряд проблем з питань тепло та електропостачання. По деяких об’єктах виявлено перевищення енергоносіїв. Основними причинами цього є, зокрема, передача теплової енергії з втратами, за рахунок протяжності трубопроводів, неналежне збереження енергії в приміщеннях, комбіноване теплопостачання декількох закладів, в тому числі, що мають різний режим роботи, опалення приміщень, що мають великий об’єм та малу кількість нагрівальних приладів, обігрів приміщень, що не використовуються, передача енергоносіїв без ізоляції трубопроводів, використання електроустановок з завищеною потужністю.

З метою забезпечення вимог щодо скорочення енергоспоживання, враховуючи наведені обставини, необхідно здійснити наступне:

- впорядкувати протягом 2011 - 2012 років енергоспоживання в бюджетних закладах у відповідності з нормативними показниками;

- впровадити застосування енергозберігаючих ламп (лампи розжарювання міняти тільки на енергозберігаючі);

- здійснити заміну неефективних електроприводів, нагрівальних приладів, опалювальних котлів та циркуляційних насосів до них, тощо;

- для обігріву використовувати електроенергію зонного лічильника;

- забезпечити комбіноване використання енергоносіїв;

- провести енергоаудит підпорядкованих приміщень;

- завершити роботи з встановлення лічильників обліку споживання енергоносіїв.

Головним завданням енергозбереження в закладах бюджетної сфери на 2012-2014 роки стає модернізація котельного обладнання, реконструкція теплотрас, утеплення приміщень, заміна дверей та вікон на енергозберігаючі.

Основними критеріями при визначенні котелень, які потребують реконструкції, є відповідність споживання палива науково обґрунтованим нормативам, відповідність встановленої потужності обладнання фактично опалювальній площі об’єкта, впровадження комбінованого котельного обладнання з визначенням виду палива або енергоносія.

Враховуючи появу вітчизняного високоефективного котельного обладнання, здатного використовувати широкий асортимент палива та їх комбінації, рекомендується здійснювати реконструкцію котелень бюджетної сфери.

Реконструкція котелень бюджетної сфери дасть можливість забезпечити зниження енергоспоживання на 10 відсотків за рахунок застосування комбінованого опалення.

3.3 Потенціал енергозбереження

“Потенціал енергозбереження“ - це досягнення економічно доцільного скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів на прогнозований період, що виявляється у зниженні їх питомих витрат на виробництво продукції, виконання робіт і надання якісних послуг. Теоретичний потенціал енергозбереження району оцінюється в межах 14-15 відсотків. Враховуючи реальність реалізації комплексу заходів, що передбачається здійснити протягом 2012-2014 років планується скоротити споживання ПЕР на 10 відсотків.

Структура потенціалу енергозбереження в період 2009-2011 і 2012-2014 років з врахуванням об’єктивних причин, насамперед фінансових і технологічних, практично не відрізнятиметься і складатиметься з наступних напрямків:

- впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання;

- скорочення обсягів неминучих втрат енергоресурсів;

- заміщення і вибір найбільш ефективних енергоносіїв;

- вдосконалення систем теплопостачання;

- збільшення частки використання в паливному балансі району місцевих видів ПЕР;

- застосування комбінованого опалення;

- регулювання споживання паливо – енергетичних ресурсів;

- використання енергоефективних систем і приладів електроосвітлення;

- застосування енергозберігаючої техніки і технологій в усіх галузях господарського комплексу;

- переведення споживання енергоносіїв виключно за приладним обліком.

3.4 Оцінка економічно доцільного рівня енергозбереження в

галузях економіки

В господарському комплексі району основними споживачами первинних ресурсів є комунальні підприємства, бюджетні організації та установи.

У промисловості основна частина енергоспоживання припадає на харчову промисловість.

Основними напрямками підвищення енерговикористання:

- у харчовій промисловості є введення в дію нових технологій та устаткування.

- теплокомунальне господарство

модернізація системи теплопостачання шляхом впровадження теплогенеруючого обладнання з підвищеним коефіцієнтом корисної дії та тепломереж ;

впровадження комбінованого опалення;

приладний облік споживання енергоносіїв та води;

поліпшення теплоізоляційних характеристик споруд;

застосування в теплогенеруючому обладнанні ефективних пальникових пристроїв;

-сільське господарство

впровадження нових енергозберігаючих технологій в рослинництві і тваринництві;

поліпшенню обліку та	контролю витрат енергоресурсів;

впровадження нового економічного обладнання у системі обробітку ґрунту;

підвищення врожайності культур та продуктивності худоби і птиці, використання високоврожайних сортів і гібридів;

збільшення посівних площ під малоенергозатратні культури;

впровадження альтернативного палива з відходів виробництва.

3.5 Першочергові та перспективні заходи з енергозбереження

Першочерговими заходами з енергозбереження в районі має насамперед стати зниження енергоємності бюджетної сфери.

Підприємствами, організаціями району передбачається виконання низки енергозберігаючих проектів, що дають економічний ефект. Окупність не перевищує чотири роки, що дозволяє вважати їх цілком реальними.

Одночасно з проведенням реконструкції підприємств теплоенергетики, теплових мереж буде започатковуватись робота з системного обліку споживання енергоносіїв та води, заміна фізично і морально зношених газовикористовуючих приладів.	Перелік перспективних енергозберігаючих заходів на рік передбачається затверджувати щорічно, при формуванні бюджетів.

4. Механізм економічного стимулювання та здійснення

фінансування програми

Результати реалізації енергозберігаючих заходів у 2009-2011 роках показують, що запровадження енергоефективних технологій і обладнання рухається у правильному напрямку. Завдяки широкому рекламуванню економічної доцільності енергозбереження, прийняттю відповідних законодавчих актів, воно набирає обрисів державної політики.

Основним джерелом фінансування програми є власні кошти споживачів енергоносіїв.

Поповнення інвестицій формується за рахунок коштів споживачів, що утворюються в результаті економії енергоносіїв та зменшення платежів за спожиті енергоресурси.

З метою забезпечення ефективності фінансування заходів з енергозбереження пропонується здійснювати їх за рахунок проектів спільного впровадження, що передбачає залучення коштів з наступних джерел:

- власні кошти підприємств, установ та організацій ;

- кошти бюджетів різних рівнів;

- залучені кошти інвесторів.

5. Висновки та рекомендації

Реалізація державної програми енергозбереження може стати одним з ключових чинників технологічного переоснащення економіки.

Основна мета намічених перетворень – довести енергоємність української економіки до показників країн ЄС.

Однією з основних причин втрати тепла у будівлях є вікна та двері, як правило, вітчизняного виробництва, які мають найменший опір теплопередачі. Вони як "дірки", через які тепло не може не вийти з будівлі. Один квадратний метр поверхні вікна тратить тепла у декілька разів більше, ніж один квадратний метр зовнішньої стіни.

Ефективним способом підвищення теплозахисту вікон є застосування в них склопакетів, які в достатній кількості наявні на ринку України. Саме на базі застосування склопакетів створено найефективніші за теплозахистом конструктивні системи вікон.

Створення системи жорсткого контролю за дотриманням нормативів енергоспоживання та якістю продукції будівельної галузі з повноваженнями накладення суворих економічних санкцій на порушників - ще одне першочергове завдання у галузі енергозбереження.

Зважаючи на значні економічні та енергетичні витрати при веденні будівництва в осінньо-зимовий період, назріла необхідність переходу будівельного комплексу на ведення будівельно-монтажних робіт у неопалювальний період.

Значні резерви енергозбереження перебувають у сфері експлуатації наявних будинків і споруд, теплоізоляція яких не тільки дасть можливість збереження енергії, а й продовжить термін їх експлуатації.

За умови обмеженості інвестиційних ресурсів модернізацію та структурно - технологічну перебудову необхідно проводити в першу чергу в галузях, що забезпечують нагальні потреби суспільства в паливно-енергетичному комплексі, сільському господарстві, житлово-комунальній сфері, харчовій промисловості, а також в галузях, що випускають конкурентноздатну продукцію для зовнішнього ринку. Важлива частина технологічних заходів пов’язана з покращенням використання енергоресурсів за рахунок підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного господарства споживачами, модернізації технологічних процесів, перш за все, за рахунок заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат, оптимізацію режимів роботи за рахунок невикористання енергетично неефективних застарілих технологій та устаткування, а також впровадження побутової техніки з високою ефективністю використання енергоресурсів.

Початок реалізації програми відбувається в умовах, коли, з одного боку, така програма вкрай необхідна, а з другого, коли її реалізація дуже ускладнена через відсутність відповідної економічної бази.

Тому першочерговим етапом зменшення споживання енергоресурсів є доведення їх витрат до мінімального рівня, що відповідає існуючому на даний час технічному оснащенню галузей економіки. Це передбачає зменшення непродуктивних витрат, тобто ліквідацію перевитрат та просто крадіжок енергоресурсів, зменшення рівня втрат. Реалізація потенціалу енергозбереження разом із запровадженням маловитратних заходів з енергозбереження може дозволити суттєво зменшити витрати на енергоносії і вивільнити кошти для впровадження енергоефективної техніки і технологій.

Важливим у енергозбереженні є екологічний аспект, оскільки захист навколишнього середовища за допомогою енергозбереження не пов’язаний з додатковими витратами енергії. Крім того, зменшення енергоспоживання дозволить знизити теплове забруднення середовища.

Велике значення на період впровадження програми матиме створення сприятливого економічного середовища для практичної діяльності в сфері енергозбереження.