|  | Додаток 3 до районної цільової соціальної Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 25.12.2013 № 28/8 |
| --- | --- |

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

районної цільової соціальної Програми реформування

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Виконавці |  | Строк виконання заходу |  | Джерела фінансуван-ня |  | Орієнтов ні обсяги фінансу вання, (вартість) тис. грн. |  | У тому числі (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ІІІ етап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 1. Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Запровадження ефективної методики, спрямованої на збереження виховної функції сім’ї з метою профілактики запобігання негативних проявів у родинах | Охоплення соціально-педагогічним патронатом дітей в закладах освіти району (введення ставок соціальних педагогів, практичних психологів та педагогів- організаторів) | Відділ освіти райдержадміністра ції | 2013-2017 |  | Кошти район ного бюджету |  | 280,8 |  | 21,6 |  | 64,8 |  | 64,8 |  | 64,8 |  | 64,8 |  |
|  | Розширення мережі гуртків, секцій, дитячих творчих об`єднань | Відділ освіти райдержадміністра ції | 2014-2017 |  | Кошти районно го бюджету |  | 32,0 |  |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  |
|  | Забезпечити співпрацю з благодійними та громадськими організаціями у розв’язанні актуальних соціальних проблем сімей та дітей, сприяти волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удосконалити механізм взаємодії зацікавлених органів та служб з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей, соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністра ції, виконкоми сільських та селищних рад | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ініціювати створення при сільських, селищних радах координаційних рад, на засіданнях яких узгоджувати й планувати спільні дії з вирішення питань кризових сімей/осіб | Служба у справах дітей райдержадміністра ції, виконкоми сільських та селищних рад | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Зменшення кількості дітей, вилучених з сімейного середовища | Підготовка фахівців із соціальної роботи до надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, осіб, які опинились в складних життєвих обставинах | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2013-2017 |  | Кошти районного бюджету |  | 10,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
|  | Раннє виявлення сімей з дітьми, що опинились в складних життєвих обставин, взяття їх на облік та надання соціальних послуг | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищних рад | 2013-2017 |  | Кошти районного бюджету |  | 5,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  | Забезпечення ведення банку даних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та їх соціального супроводу | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Збільшення кількості послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах | Забезпечити здійснення фахівцями із соціальної роботи обліку та супроводу сімей, у яких діти хворіють на онкологічні та інші складні захворювання | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити здійснення обліку та надання соціальних послуг дітям, які повернулися з місць позбавлення волі, засуджені умовно та з відстрочкою терміну виконання вироку | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Соціальне супроводження батьків, яких поновлено в батьківських правах | Надання соціальної підтримки батькам, яких поновлено в батьківських правах та таких, що мають намір звернутись до суду щодо поновлення у батьківських правах | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Кількість жінок, про які надійшли повідомлення до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про намір відмови від новонародженої дитини | Надання соціальних послуг жінкам, які виявляють намір відмовитись від новонародженої дитини | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб, що бажають узяти їх на виховання; облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах | Забезпечення ведення електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб, що бажають узяти їх на виховання та обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах (ЄІАС «Діти») | Служба у справах дітей райдержадміністра ції | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Запровадження програми формування “відповідального батьківства” | Забезпечення функціонування “Шкіл відповідального батьківства” при Луцькому клінічному пологовому будинку та в пологових стаціонарах районних та міських лікарень | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Луцька центральна районна лікарня | 2013-2017 |  | Кошти районного бюджету |  | 5,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 2. Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян за місцем походження дитини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кількість дітей, які будуть влаштовані до біологічних родин та у сім’ї громадян | Забезпечити здійснення фахівцями із соціальної роботи обліку та супроводу батьків, діти яких перебувають на вихованні в інтернатних закладах, з метою створення умов для повернення дитини на виховання батькам | Луцька центральна районна лікарня, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Активізація роботи з розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 2013-2017 |  | Кошти районного бюджету |  | 2,5 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  | Забезпечення своєчасного надання дітям статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування та влаштування їх на виховання у сім’ї громадян | Служба у справах дітей райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення пріоритетного влаштування вихованців притулку для дітей та обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей у сім’ю | Служба у справах дітей райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Надання дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної допомоги | Проведення свят для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, а саме: Міжнародний День захисту дітей та День спільних дій в інтересах дітей | Служба у справах дітей райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 2013-2017 |  | Кошти районного бюджету |  | 12,0 |  | 2,0 | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |
|  | Проведення рейдів, з метою обстеження умов проживання дітей, які виховуються в неблагополучних сім’ях, виявлення дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, своєчасне вилучення дітей з середовища, загрожує їх життю та здоров’ю, влаштування таких дітей до закладів соціального захисту | Служба у справах дітей райдержадміністрації, кримінальна міліція у справах дітей Луцького РВ УМВС у Волинській області |  | 2013-2017 |  | Кошти районного бюджету |  | 39,0 |  | 7,0 | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 8,0 |
| 3. Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення роботи психолого-медико-педагогічних консультацій | Введення у відділі освіти посад завідувача районною психолого-медико-педагогічною консультацією на постійнодіючій основі | Відділ освіти райдержадміністрації |  | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей | Забезпечення здійснення ефективного контролю за станом виконання рішень органів опіки та піклування щодо надання дозволів на здійснення операцій з житлом право власності або право користування яким мають діти | Служба у справах дітей райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Поширення досвіду роботи із соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки | Видання методичних матеріалів з питань захисту прав дітей, профілактики соціального сирітства | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  | Кошти районного бюджету |  | 5,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 4. Адресна допомога сім’ям з дітьми з метою запобігання влаштування дітей до закладів | Вивчення умов проживання та потреб сімей та своєчасне надання адресної допомоги сім’ям з дітьми з метою запобігання влаштування дітей до закладів | Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Активізація роботи із влаштування дітей у сім’ї громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення розвитку альтернативних форм влаштування дітей | Забезпечення створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, контроль за станом утримання та виховання дітей у цих родинах | Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення організації роботи з прийомними батьками та батьками-вихователями щодо захисту прав дітей-вихованців, проведення заходів, пов'язаних з організацією змістовного дозвілля для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування які виховуються у цих родинах | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  | Кошти районного бюджету |  | 5,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 2. Популяризація процесу влаштування дітей в сім’ї громадян | Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів з пропаганди сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  | Кошти районного бюджету |  | 5,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  | Проведення інформаційної кампанії щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виявлення сімей, які бажають та можуть прийняти на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, роз’яснення таким сім’ям порядку встановлення опіки, піклування, створення прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу | Служба у справах дітей райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Влаштування дітей з особливими потребами | Активізація психолого-просвітницької роботи з батьками | Відділ освіти райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення системного аналізу банку дітей з особливими освітніми потребами | Відділ освіти райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивної форми навчання | Відділ освіти райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вивчення питання про створення центрів денного перебування для дітей-інвалідів | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення кабінетів реабілітації для дітей з особливими потребами на базі дитячих відділень центральної районної лікарні | Луцька центральна районна лікарня |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити розроблення та своєчасний перегляд індивідуальних програм реабілітації для кожної дитини-інваліда, залучення до їх виконання представників усіх зацікавлених установ з метою надання сім’ям, які виховують дітей-інвалідів, повного комплексу соціальних послуг | Луцька центральна районна лікарня |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Удосконалення системи надання соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Соціальна підтримка сімей, осіб, що перебувають в складних життєвих обставинах | Проведення моніторингу якості організації роботи із сім’ями з дітьми, що опинились в складних життєвих обставинах | Районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Соціальна підтримка сімей, які виховують дітей з особливими потребами | Надання фахівцями із соціальної роботи соціальних послуг сім’ям, які виховують дітей з особливими потребами | Районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення конкурсів для дітей з особливими потребам «Повір в себе і в тебе повірять інші» | Районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  | 2013-2017 |  | Кошти районного бюджету |  | 5,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | Удосконалення системи надання медичних послуг сім’ям, які виховують дітей з особливими потребами | Луцька центральна районна лікарня |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Соціальна підтримка сімей опікунів, піклувальників | Забезпечення соціального супроводу сімей опікунів, піклувальників, надання цим родинам комплексу соціальних послуг | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Соціальна підтримка прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | Забезпечення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення моніторингу щодо стану утримання та виховання дітей у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, родинах опікунів, піклувальників | Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Запровадження соціального інспектування та соціального супроводження сімей | Налагодження взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з усіма установами та організаціями в наданні соціальних послуг сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Поліпшення умов утримання і виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Надання допомоги у профорієнтаційній підготовці старшокласників | 2. Продовження роботи щодо здійснення профорієнтації старшокласників | Відділ освіти райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Створення умов для забезпечення доступу дітей до отримання відповідного освітнього рівня | 3. Закріплення спеціальних навчальних закладів за загальноосвітніми навчальними закладами з метою рівного доступу дітей до високоякісної загальної середньої освіти; визначення місця навчання дітей з особливими потребами. Забезпечення переходу дітей на навчання у загальноосвітні навчальні заклади | Відділ освіти райдержадміністрації |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Забезпечення соціального супроводження дітей після завершення їх перебування в закладах та сім’ях громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Надання комплексної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, випускникам інтернатних закладів, після завершення їх перебування в закладах та сім’ях громадян | Надання соціальних послуг дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення здійснення соціального супроводу осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою захисту їх житлових прав, надання їм соціальної підтримки у період працевлаштування, створення сім'ї та виховання власних дітей | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення дітей соціальним житлом | Створення фонду соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, що закінчують заклади та вибули з сімей опікунів (піклувальників), прийомних сімей, будинків сімейного типу | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |